Progettazione del Software – Formule
Modifica di software preesistente: S_eq = 0.43 S_i + 0.06 S_p + S_n + 0.51 S_c - 0.49 S_d
Progetto costituito da più parti: S_tot = sum S~~~~~~~~%sigma_tot = sqrt{sum %sigma^2}

Studio grafico: Siano y = log left (K_d right ) e x = log left (t_d right ) ordinata ed ascissa del grafico.
Vincoli (per individuare la planning zone):
log left ( t_{d_MIN} right ) <= x <= log left (t_{d_MAX} right )	log left ( D_MAX over 6 right ) + 2x >= y >= log left ( D_MIN over 6 right ) + 2x
log left (K_{d_MAX} right ) >= y >= log left (K_{d_MIN} right )	log left ( m_{0d_MAX} sqrt{e over 6} right ) + x >= y >= log left ( m_{0d_MIN} sqrt{e over 6} right ) + x

Rette a D0 ed S/E costante (per individuare possibili punti di lavoro):
y = log left ( D_0 over 6 right ) + 3x	y = log left [ 1 over 6 left ( S over E right )^3 right ] - 4x

Putnam
Globale (nominale)	C(t) = K left ( 1 - e^-{{t^2}over{2 t_d^2}} right )	m(t) = K t over {{t_d}^2} e^-{{t^2}over{2 t_d^2}}	Equazione del Software
td = t0: punto di max per m(t)	m_0 = m left (t_d right )= K over {t_d sqrt{e}}	D = K over {t_d}^2 D_0 = K over {t_d}^3	S = E cdot K^{1 over 3} cdot {t_d}^{4 over 3}

Sola fase di sviluppo	C_d(t) = K_d left ( 1 - e^-{{t^2}over{2 t_0d^2}} right )	m_d(t) = K_d t over {{t_0d}^2} e^-{{t^2}over{2 t_0d^2}}
t0d: punto di max per md(t)	m_0d = m left (t_0d right )= K_d over {t_0d sqrt{e}}	D = K over {t_d}^2 = {6 K_d} over {t_d}^2 = K_d over {t_0d}^2

Correlazioni	{C_d left (t_d right )} = 0.95 K_d	K = 6 K_d	t_d = t_0d sqrt{6}

Progetto reale t0p: punto di max per mp(t)	C_p(t) = K_p left ( 1 - e^-{{t^2}over{2 t_0p^2}} right )	m_p(t) = K_p t over {{t_0p}^2} e^-{{t^2}over{2 t_0p^2}}

Per il progetto reale valgono i seguenti valori:
Dimensione [NCSS]	Kp [person·year]	t0p [year]	m0p [person]
S <= 18000	Kd	t0d	m0d
18000 < S < 70000	K over %alpha^2	t_d over %alpha	m_0 over %alpha
S >= 70000	K	td	m0

Dove %alpha = 1 + 6.23 cdot e^{-0.079 S_k} e Sk è S espresso in migliaia. (Ad es. S = 70000 NCSS, Sk = 70)
CoCoMo
Tipo	Organic	Semi-detached	Embedded
Intermediate	K_n = 3.2 cdot {S_k}^1.05	K_n = 3.0 cdot {S_k}^1.12	K_n = 2.8 cdot {S_k}^1.20
Basic	K_m = 2.4 cdot {S_k}^1.05	K_m = 3.0 cdot {S_k}^1.12	K_m = 3.6 cdot {S_k}^1.20

Nel caso basic si calcoli Km secondo la tabella precedente. Nel caso intermediate con quella si calcoli Kn, e da esso Km con la formula K_m = K_n cdot c dove c è il prodotto di tutti i cost driver ci.
Noto Km si calcoli td secondo questa tabella, valida per entrambe le varianti intermediate e basic.
	Organic	Semi-detached	Embedded
td [month]	t_d = 2.5 cdot {K_m}^0.38	t_d = 2.5 cdot {K_m}^0.35	t_d = 2.5 cdot {K_m}^0.32

Confronto Putnam – CoCoMo
Tipo CoCoMo	Organic	Semi-detached	Embedded
D0 [person / year2]	≈ 27	≈ 15	≈ 8

Dopo aver opportunamente convertito le unità di misura, si confrontino Cd(td) e td ottenuti dal metodo di Putnam rispettivamente con Km e td ricavati con il metodo CoCoMo.

Significato dei simboli usati e relative unità di misura

Putnam:
I pedici d e p si riferiscono rispettivamente alle curve del solo sviluppo e dell'intero progetto.
Le grandezze senza pedice sono valori nominali con significato concreto soltanto in alcuni casi.
Simbolo	Significato	Unità di misura
C(t), Cd(t), Cp(t)	Costo progressivo del progetto	person·year
m(t), md(t), mp(t)	Manodopera impiegata al tempo t	person
td = t0, t0d, t0p	Tempo a cui si ha il picco di manodopera	year
K, Kd, Kp	Costo globale (valore del corrispondente C(t) per t→∞)	person·year
m0, m0d, m0p	Picco di manodopera	person
D	Difficulty (velocità iniziale di crescita di m(t))	person / year
D0	Accelerazione di m(t). Caratterizza la natura del progetto.	person / year2
Cd(td)	Costo complessivo del solo sviluppo	person·year
S (Seq,Si,Sp,Sn,Sc,Sd)	Dimensione del progetto (equivalente, iniziale, da modificare, nuova, cambiata, tolta)	NCSS
E	Fattore ambientale	assurda!

CoCoMo:
Simbolo	Significato	Unità di misura
Sk	Dimensione del progetto (migliaia di istruzioni)	kNCSS
Kn	Costo nominale del progetto	person·month
Km	Costo reale del progetto	person·month
td	Tempo di rilascio (delivery time)	month