Progettazione del Software – Testi I parte
31 Luglio 2000:
Sta per partire un progetto software la cui dimensione S può essere stimata tenendo conto che il prodotto sarà articolato in 3 moduli
Modulo 1.	S = 12.000 NCSS	sigma = 1000
Modulo 2.	S = 10.000 NCSS	sigma = 2000
Modulo 3.	S = 14.000 NCSS	sigma = 3000
Il tipo di applicazione richiede un valore di D0 vicino a 30, ed il fattore ambientale vale attualmente E = 2200. Sono inoltre imposti i seguenti vincoli:
td < 30 mesi	Kd < 35 anni uomo	m0d < 20 persone
Si richiede di valutare la fattibilità del progetto discutendo i margini di manovra, prospettando le possibili deroghe alle condizioni imposte al progetto e valutando le loro possibili conseguenze. Poi, si richiede di calcolare tutte le principali variabili di progetto rispetto ad uno dei punti di lavoro considerati.
Infine, si richiede di eseguire la stessa stima con l'Intermediate Model del metodo CoCoMo scegliendo il Mode (organic, semi-detached o embedded) che meglio corrisponde al valore di D0 adottato, nell'ipotesi che i Cost Driver producano un coefficiente moltiplicativo globale di 1,5.

4 Dicembre 2001
Sta per iniziare un nuovo progetto software per la realizzazione di un prodotto per il quale, da esperienze precedenti, risulta applicabile un valore D0 = 28..32, e in condizioni ambientali esprimibile con il valore E= 3000. Il nuovo pacchetto è formato di tre sottosistemi le cui dimensioni stimate sono:
S1= 9000 NCSS	σ = 900
S2= 8000 NCSS	σ = 600
S3= 8000 NCSS	σ = 700
Per il nuovo progetto sono imposti i seguenti vincoli:
td ≤ 18 mesi	Cd ( td )≤ 16 pY	m0d ≥ 15 p
Si richiede di valutare la fattibilità del progetto discutendo i margini di manovra, prospettando le possibili deroghe alle condizioni imposte al progetto e valutando le loro conseguenze. Al termine si richiede di calcolare tutte le variabili principali di progetto rispetto ad uno dei punti di lavoro considerati.
Infine si richiede di eseguire la stessa stima con l’Intermediate Model del metodo CoCoMo scegliendo il Mode (organic, semi-detached o embedded) che meglio corrisponde al valore di D0 adottato, e assumendo che il prodotto dei Cost Driver dia il valore 1,8.

9 Dicembre 2002:
Una software house ha sviluppato, in tempi recenti, un prodotto software per il quale sono risultati i seguenti dati caratteristici:
S = 41.000 NCSS	td = 29 mesi	Cd(td) = 32 MY
E' ora in programma un rimaneggiamento di quel prodotto per far fronte alla richiesta di un nuovo cliente. All'interno del prodotto il sottosistema da modificare ha dimensione Sp = 14.000 NCSS, di questi occorre eliminare 3.300 NCSS, cambiare 4.700 NCSS ed aggiungere 8.400 NCSS (con σ=300). Sono inoltre imposti i seguenti vincoli:
td ≤ 24 mesi	Kd ≤ 21 MY	m0d ≥ 15 persone
Si richiede di valutare la fattibilità del progetto discutendo i margini di manovra, prospettando le possibili deroghe alle condizioni imposte al progetto e valutando le loro conseguenze. Al termine, si richiede di calcolare tutte le variabili principali di progetto che ne conseguono rispetto ad uno dei punti di lavoro considerati.
Infine, si richiede di eseguire la stessa stima con l'Intermediate Model del metodo CoCoMo scegliendo il mode (organic, semi-detached o embedded) che meglio corrisponde al valore di D0 adottato, ed assumendo che il prodotto dei Cost Driver dia il valore 2,4.

5 Dicembre 2003:
Una software house ha sviluppato, in tempi recenti, un prodotto software per il quale sono risultati i seguenti dati caratteristici:
S = 57.000 NCSS	td = 28 mesi	Cd(td) = 30 pY
E' ora in programma un nuovo progetto, per la realizzazione di un prodotto simile, la cui dimensione stimata è S = 53.000 NCSS con una deviazione σ = 2.000. Sono inoltre imposti i seguenti vincoli:
Kd ≥ 26 pY	td ≤ 27 mesi	15 ≤ m0d ≤ 18 p
Si richiede di valutare la fattibilità del progetto discutendo i margini di manovra, prospettando le possibili deroghe alle condizioni imposte al progetto e valutando le loro conseguenze. Al termine, si richiede di calcolare tutte le variabili principali di progetto che ne conseguono rispetto ad uno dei punti di lavoro considerati.
Infine, si richiede di eseguire la stessa stima con l'Intermediate Model del metodo CoCoMo scegliendo il mode (organic, semi-detached o embedded) che meglio corrisponde al valore di D0 adottato, ed assumendo che il prodotto dei Cost Driver dia il valore 1,4.

15 Dicembre 2003:
Una software house ha sviluppato, in tempi successivi, due prodotti software dello stesso tipo per i quali sono risultati i seguenti dati caratteristici:
P1:	S = 35.000 NCSS	td = 26 mesi	Cd(td) = 28 pY
P2:	S = 40.000 NCSS	td = 27 mesi	Cd(td) = 30 pY
E' ora in programma un nuovo progetto, per la realizzazione di un prodotto simile, la cui dimensione stimata è S = 32.000 NCSS con una deviazione σ = 700. Sono inoltre imposti i seguenti vincoli:
Cd(td) ≤ 20 MY (probabilmente pY)	td ≤ 24 mesi	m0d ≥ 15 persone
Si richiede di valutare la fattibilità del progetto discutendo i margini di manovra, prospettando le possibili deroghe alle condizioni imposte al progetto e valutando le loro conseguenze. Al termine, si richiede di calcolare tutte le variabili principali di progetto rispetto ad uno dei punti di lavoro considerati.
Infine, si richiede di eseguire la stessa stima con l'Intermediate Model del metodo CoCoMo scegliendo il mode (organic, semi-detached o embedded) che meglio corrisponde al valore di D0 adottato, ed assumendo che il prodotto dei Cost Driver dia il valore 2,0.

3 Novembre 2004
Una software house ha sviluppato, in tempi successivi, due prodotti software dello stesso tipo per i quali sono risultati i seguenti dati caratteristici:
P1:	S= 46000 NCSS	td = 22 mesi	Cd(td) = 28 pY
P2:	S= 57000 NCSS	td = 24 mesi	Cd(td) = 37 pY
E’ ora in programma un nuovo progetto, per la realizzazione di un prodotto simile, la cui dimensione stimata è S= 63000 NCSS con una deviazione σ = 1500. Sono inoltre imposti i seguenti vincoli:
td ≤ 25 mesi	D ≥ 60 p/Y	Cd(td) ≤ 40 pY
Si richiede di valutare la fattibilità del progetto discutendo i margini di manovra, prospettando le possibili deroghe alle condizioni imposte al progetto e valutando le loro conseguenze. Al termine si richiede di calcolare tutte le variabili principali di progetto rispetto ad uno dei punti di lavoro considerati.
Infine si richiede di eseguire la stessa stima con l’Intermediate Model del metodo CoCoMo scegliendo il Mode (organic, semi-detached o embedded) che meglio corrisponde al valore di D0 adottato, e assumendo che il prodotto dei Cost Driver dia il valore 1,9.

24 Novembre 2004
Una software house ha sviluppato, in tempi recenti, un prodotto software per il quale sono risultati i seguenti dati caratteristici:
S= 38000 NCSS	td = 24 mesi	Cd(td) = 20 pY
E’ ora in programma la realizzazione di un nuovo software dello stesso tipo, la cui dimensione stimata è S= 44000 NCSS con una deviazione σ = 1000. Sono inoltre imposti i seguenti vincoli:
td ≤ 25 mesi	D ≤ 36 p/Y	m0d ≥ 15 p
Si richiede di valutare la fattibilità del progetto discutendo i margini di manovra, prospettando le possibili deroghe alle condizioni imposte al progetto e valutando le loro conseguenze. Al termine si richiede di calcolare tutte le variabili principali di progetto rispetto ad uno dei punti di lavoro considerati.
Infine si richiede di eseguire la stessa stima con l’Intermediate Model del metodo CoCoMo scegliendo il Mode (organic, semi-detached o embedded) che meglio corrisponde al valore di D0 adottato, e assumendo che il prodotto dei Cost Driver dia il valore 2,1.

6 Dicembre 2004
Una software house ha sviluppato, in tempi recenti, un prodotto software per il quale sono risultati i seguenti dati caratteristici:
S= 36000 NCSS	td = 24 mesi	Kd = 10 pY
E’ ora in programma la realizzazione di un rimaneggiamento di tale software con interventi su una parte di dimensione 8000 NCSS, la modifica di 4000 NCSS, la cancellazione di 2000 NCSS e l’aggiunta di 7000 NCSS con σ= 500. Grazie all’esperienza acquisita con il precedente progetto, si può stimare che il fattore ambientale abbia subito un incremento del 5%. Sono inoltre imposti i seguenti vincoli:
td ≤ 20 mesi	Kd ≤ 6 pY	m0d ≥ 5 p
Si richiede di valutare la fattibilità del progetto discutendo i margini di manovra, prospettando le possibili deroghe alle condizioni imposte al progetto e valutando le loro conseguenze. Al termine si richiede di calcolare tutte le variabili principali di progetto rispetto ad uno dei punti di lavoro considerati.
Infine si richiede di eseguire la stessa stima con l’Intermediate Model del metodo CoCoMo scegliendo il Mode (organic, semi-detached o embedded) che meglio corrisponde al valore di D0 adottato, e assumendo che il prodotto dei Cost Driver dia il valore 2,7.

26 Ottobre 2005:
Una software house ha sviluppato, in tempi successivi, due prodotti software dello stesso tipo per i quali sono risultati i seguenti dati caratteristici (in ordine cronologico):
P1:	S = 70.000 NCSS	td = 22 mesi	Kd = 31.5 pY
P2:	S = 64.000 NCSS	td = 21 mesi	Kd = 28.5 pY
E' ora in programma un nuovo progetto, per la realizzazione di un prodotto simile, la cui dimensione stimata è S = 66.000 NCSS con una deviazione σ = 1.000. Sono inoltre imposti i seguenti vincoli:
td ≤ 21 mesi	Kd ≤ 28 pY	D ≥ 54 p/Y
Si richiede di valutare la fattibilità del progetto discutendo i margini di manovra, prospettando le possibili deroghe alle condizioni imposte al progetto e valutando le loro conseguenze. Al termine, si richiede di calcolare tutte le variabili principali di progetto rispetto ad uno dei punti di lavoro considerati.
Infine, si richiede di eseguire la stessa stima con l'Intermediate Model del metodo CoCoMo scegliendo il mode (organic, semi-detached o embedded) che meglio corrisponde al valore di D0 adottato, ed assumendo che il prodotto dei Cost Driver dia il valore 1,4.

03 Novembre 2006:
Una software house ha sviluppato, in tempi successivi, due prodotti software dello stesso tipo per i quali sono risultati i seguenti dati caratteristici (in ordine cronologico):
P1:	S = 76.000 NCSS	td = 21 mesi	Cd(td) = 28.5 pY
P2:	S = 66.000 NCSS	td = 20 mesi	Cd(td) = 24.0 pY
E' ora in programma un nuovo progetto, per la realizzazione di un prodotto simile, la cui dimensione stimata è S = 70.000 NCSS con una deviazione σ = 2.000. Sono inoltre imposti i seguenti vincoli:
td ≤ 24 mesi	m0d ≤ 20 p	Cd(td) ≥ 26 pY
Si richiede di valutare la fattibilità del progetto discutendo i margini di manovra, prospettando le possibili deroghe alle condizioni imposte al progetto e valutando le loro conseguenze. Al termine, si richiede di calcolare tutte le variabili principali di progetto rispetto ad uno dei punti di lavoro considerati.
Infine, si richiede di eseguire la stessa stima con l'Intermediate Model del metodo CoCoMo scegliendo il mode (organic, semi-detached o embedded) che meglio corrisponde al valore di D0 adottato, ed assumendo che il prodotto dei Cost Driver dia il valore 1,6.

15 Dicembre 2006:
Una software house ha sviluppato, in tempi recenti, un prodotto software per il quale sono risultati i seguenti dati caratteristici:
S = 51.000 NCSS	td = 20 mesi	Kd = 11 pY
E' ora in programma un nuovo progetto, per la realizzazione di un prodotto simile, formato da tre sottosistemi le cui dimensioni stimate sono:
S1 = 20.000 NCSS,	σ1 = 1.000
S2 = 15.000 NCSS,	σ2 = 600
S3 = 19.000 NCSS,	σ3 = 800
Sono inoltre imposti i seguenti vincoli:
Kd ≤ 10 pY	td ≤ 22 mesi	D ≤ 18 p/Y
Si richiede di valutare la fattibilità del progetto discutendo i margini di manovra, prospettando le possibili deroghe alle condizioni imposte al progetto e valutando le loro conseguenze. Al termine si richiede di calcolare tutte le variabili principali di progetto rispetto ad uno dei punti di lavoro considerati.
Infine, si richiede di eseguire la stessa stima con l'Intermediate Model del metodo CoCoMo scegliendo il Mode (organic, semi-detached o embedded) che meglio corrisponde al valore di D0 adottato, ed assumendo che il prodotto dei Cost Driver dia il valore 1,4.

31 Ottobre 2007
Una software house ha sviluppato, in tempi successivi, due prodotti software dello stesso tipo per i quali sono risultati i seguenti dati caratteristici:
P1:	S= 49000 NCSS	td = 20 mesi	Kd = 22 pY
P2:	S= 58000 NCSS	td = 22 mesi	Kd = 27 pY
E’ ora in programma un nuovo progetto, per la realizzazione di un prodotto simile, la cui dimensione stimata è S= 67000 NCSS con una deviazione σ = 2000. Sono inoltre imposti i seguenti vincoli:	td ≤ 24 mesi	m0d ≤ 18 p	Cd (td) ≥ 30 pY
Si richiede di valutare la fattibilità del progetto discutendo i margini di manovra, prospettando le possibili deroghe alle condizioni imposte al progetto e valutando le loro conseguenze. Al termine si richiede di calcolare tutte le variabili principali di progetto rispetto ad uno dei punti di lavoro considerati.
Infine si richiede di eseguire la stessa stima con l’Intermediate Model del metodo CoCoMo scegliendo il Mode (organic, semi-detached o embedded) che meglio corrisponde al valore di D0 adottato, e assumendo che il prodotto dei Cost Driver dia il valore 1,2.
10 dicembre 2007
Una software house ha sviluppato, in tempi successivi, due prodotti software dello stesso tipo per i quali sono risultati i seguenti dati caratteristici:
P1:	S= 32000 NCSS	td = 21 mesi	Kd = 26 pY
P2:	S= 38000 NCSS	td = 23 mesi	Kd = 34 pY
E’ ora in programma un nuovo progetto, per la realizzazione di un prodotto simile, la cui dimensione stimata è S= 35000 NCSS con una deviazione σ = 1000. Sono inoltre imposti i seguenti vincoli:
35 pY ≤ kd ≤ 40 pY	m0d ≤ 20 persone
Si richiede di valutare la fattibilità del progetto discutendo i margini di manovra, prospettando le possibili deroghe alle condizioni imposte al progetto e valutando le loro conseguenze. Al termine si richiede di calcolare tutte le variabili principali di progetto rispetto ad uno dei punti di lavoro considerati.
Infine si richiede di eseguire la stessa stima con l’Intermediate Model del metodo CoCoMo scegliendo il Mode (organic, semi-detached o embedded) che meglio corrisponde al valore di D0 adottato, e assumendo che il prodotto dei Cost Driver dia il valore 1,5.